## Cap 6
Estimação de duração de esforço
Tempo Linear Ideal | T = 2.5 * ((E)^(1/3))
Esforço (E) = | 40
Tempo = | 8.5499
* o esforço estimado (E) é em desenvolvedores-mes * o tempo é estimado em meses
Duração das fases (meses) (semanas)
Concepção (10%) | 0.85499 | 3.42
Elaboração (30%) | 2.565 | 10.2599
Construção (50%) | 4.2749 | 17.0998
Transição (10%) | 0.85499 | 3.42
Esforço das fases (desenvolvedores-mes) (desenvolvedores)
Concepção (5%) | 2 | 2.3392
Elaboração (20%) | 8 | 3.119
Construção (65%) | 26 | 6.082
Transição (10%) | 4 | 4.6784

## Cap 7
APF | Analise de ponto de função |  |  | Complexidade funcional de entradas externas (EE)
AL | Arquivos Logicos |  |  |  | #TDE
TDE | Tipo de dado elementar |  |  | #AL | 1 a 4 | 5 a 15 | 16 ou mais
ALI | Arquivos Logicos Internos |  |  | 0 a 1 | baixa | baixa | media
AIE | Arquivos de Interface Externa |  |  | 2 | baixa | media | alta
EE | Entradas externas |  |  | 3 ou mais | media | alta | alta
CE | Consulta Externa
SE | Saida Externa |  |  | Complexidade funcional de saidas e consultas externas (SE e CE)
#TDE
|  |  |  | #AL | 1 a 5 | 6 a 19 | 20 ou mais
Número total de pontos de função não ajustados |  |  |  | 0 a 1 | baixa | baixa | media
# ALI |  |  |  | 2 a 3 | baixa | media | alta
# AIE |  |  |  | 4 ou mais | media | alta | alta
UPF = | 0
Complexidade funcional de arquivos logicos internos (ALI) e arquivos de interface externa (AIE)
Considerando #EE, #SE e #CE como número de entradas, saidas e consultas externas |  |  |  |  | #TDE
|  |  |  | #AL | 1 a 19 | 20 a 50 | 51 ou mais
# ALI |  |  |  | 1 | baixa | baixa | media
# AIE |  |  |  | 2 a 5 | baixa | media | alta
#EE |  |  |  | 6 ou mais | media | alta | alta
#SE | [8 empty] | KSLOC
#CE |  |  |  | Pontos de função não ajustados por tipo e complexidade de função |  |  |  |  | KSLOC medio
UPF = | 0 |  |  |  | Complexidade Funcional |  |  |  | KSLOC otimista
|  |  |  | Tipo de Função | Baixa | Media | Alta |  | KSLOC pessimista
General System Characteristics |  |  |  | EE | 3 | 4 | 6 |  | resultado | 0
Comunicação de dados |  |  |  | SE | 4 | 5 | 7
processamento distribuido |  |  |  | CE | 3 | 4 | 6 |  | COCOMO 81
performance |  |  |  | ALI | 7 | 10 | 15
configuração do equipamento |  |  |  | AIE | 5 | 7 | 10 | [5 empty] | Valores em funçao do tipo de projeto
volume de transações | [8 empty] | Modelos |  |  |  |  | ab | bb | cb | db
entrada de dados online |  |  |  | Quando nao é feito o ajuste de fatores tecnicos, o (E)sforço é calculado diretamente sobre o UFP |  |  |  |  | Modo orgânico | modo semidestacado | modo embutido |  | organico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
interface com o usuario |  |  |  | # devs = |  | IP = | 0 | [5 empty] | semidestacado | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
atualização online |  |  |  | tempo/dev = |  | E = | 0 | [5 empty] | embutido | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32
processamento complexo | [8 empty] | Esforço em desenvolvedor Mes (E) | Tempo linear de desenv. sugerido - em meses (D) | Numero médio de pessoas (P)
reusabilidade |  |  |  | Custo do projeto | [8 empty] | Calculo do esforço (E = ab * KSLOC^bb) |  |  | Tempo linear ideal (T = cb * E^db)
facilidade de implantação |  |  |  | Custo / hora = |  | Custo total = | 0 | [5 empty] | ab |  |  | cb
facilidade operacional | [12 empty] | bb |  |  | db
multiplos locais |  |  |  | Esforço em dev / hora -> Esforço em dev / mes |  |  | Tempo linear ideal (esforço em dev/mes) | [5 empty] | E = | 0 |  | T = | 0
facilidade de mudanças
TDI = |  | 0.65 |  | E(dev / hora) = |  |  | T = | 0
|  |  |  | E(dev / mes) = | 0
Pontos de função ajustados | [8 empty] | COCOMO II
AFP = |  | 0 |  | Tamanho medio da equipe |  |  | Tempo mínimo do projeto |  | Esforço total nominal | [6 empty] | Tempo ideal
|  |  |  | P = | 0 |  | Tmin = | 0 | E = | A * KSLOC^s * (multiplicaçao i=1 a n de Mi) | [5 empty] | T = | C * (E^(D+0,2*(S-B)))
[9 empty] | E | 0 | [5 empty] | B
[9 empty] | A | 2.94 | [5 empty] | C
[9 empty] | KSLOC | [6 empty] | D
[9 empty] | S | [6 empty] | E | A * KSLOC^s * (multiplicaçao i=1 a n de Mi)
Aplicando CII para as fases do UP | [8 empty] | Mi | 0 |  |  | Tamanho médio da equipe (P = E/T)
[13 empty] | P = | E / T |  | Multiplicadores de esforço (Mi) - Post Architecture Model
|  | FASE | ESFORÇO NOMINAL | INTERVALO E | TMEPO LINEAR NOMINAL | INTERVALO T | [9 empty] | RELY | DATA | CPLX | RUSE | DOCU
|  | Concepção | 0,06E | 0,02 a 0,15 | 0,125T | 0,02 a 0,3
|  | Elaboração | 0,24E | 0,2 a 0,28 | 0,375T | 0,33 a 0,42 |  |  | Valores obtidos pela USC |  |  | S = B + 0,001 * (somatorio j=1 a 5 e Fj) |  |  |  | CPLX (operaçoes de ...)
|  | Construção | 0,76E | 0,72 a 0,8 | 0,625T | 0,58 a 0,67 |  |  | A | 2.94 |  | S = | 0.91 |  |  | Controle | computacionais | dispositivo | geren. de dados | UI
|  | Transição | 0,12E | 0,00 a 0,2 | 0,125T | 0,00 a 0,2 |  |  | B | 0.91
|  | Totais | 1,18E |  | 1,25T |  |  |  | C | 3.67 | [5 empty] | TIME | STOR | PVOL | ACAP | PCAP
[9 empty] | D | 0.28
[16 empty] | PCON | APEX | PLEX | LTEX | TOOL
[16 empty] | SITE | SCED
Cálculo para exposição de risco
[10 empty] | Probabilidade | [5 empty] | Multiplicadores de esforço (Mi) - Early Design Model
[9 empty] | Impacto | alta | media | baixa |  |  |  | PERS | RCPX | RUSE | PDIF | PREX
[9 empty] | alto | alta | alta | media
[9 empty] | medio | alta | media | baixa |  |  |  | FCIL | SCED
[9 empty] | baixo | media | baixa | baixa
Fatores PERS
[16 empty] | ACAP | PCAP | PCON | FATOR =
0
[9 empty] | Fatores de escala (Fj) e seus pesos | [6 empty] | Media percentis ACAP e PCAP |  | Percentual anual de troca pessoal
[9 empty] | PREC | FLEX | RESL | TEAM | PMAT
Fatores RCPX
[16 empty] | RELY | DATA | CPLX | DOCU | SOMA
0
Fatores PDIF
[16 empty] | TIME | STOR | PVOL | SOMA
[9 empty] | EPML |  |  | = | [6 empty] | 0
[9 empty] | Area |  | Reposta |  |  |  |  | Restrição de tempo e memória combinado de Time e STOR
[9 empty] | Gerenci. de risco | [6 empty] | Volatilidade da plataforma
[9 empty] | Plan. Proj. de software | [6 empty] | Fatores PREX
[9 empty] | reastreamento e supervi | [6 empty] | APEX | PLEX | LTEX | SOMA
[9 empty] | gerenciam. de subcontratos | [9 empty] | 0
[9 empty] | garantia de qualidade de soft | [6 empty] | Fatores FCIL
[9 empty] | gerenciamento de config. | [6 empty] | TOOL | SITE | suporte ferram. | multisite
foco do processo organi.
definção de proces. organi.
programa de treinamento
gerenciamento integra. de soft.
engenharia de prod.
coordena. intregrup.
revisoes
gerenciamento quantita. de proc.
gerenciam. de qual. de soft.
prevenção de defeitos
gerenciam. de mudanc. tecnolo.
gerenciam. de mudan. de proc